## Sheet1
佳县电子商务进农村综合示范项目建设进度表 填表时间：2019年6月28日
序号 | 项目名称 | 建设内容和要求 | 扶持资金（万元） | 项目承办单位 | 承办单位责任人 | 进展情况 | 备注
1 | 佳县村级电子商务服务站（点）建设（南片） | 建设完成4个镇级服务站和50个村级服务站，其中贫困村24个。服务站建成后应配备相应的办公设备设施，能够为农村和社区居民提供特色农产品网络销售、生活服务、网上代购、社区直配直销、网上缴费、车票预订。乡（镇）服务站需与县级电子商务服务中心对接，落实乡镇网商培训、运营技术支持、农村青年创业项目管理等工作。 | 86.5 | 西安普农网络科技股份有限公 | 赵新迪 | 选址，站点布局规划
2 | 佳县村级电子商务服务站（点）建设（北片） | 建设完成8个镇级服务站和85个村级服务站，其中贫困村39个。服务站建成后应配备相应的办公设备设施，能够为农村和社区居民提供特色农产品网络销售、生活服务、网上代购、社区直配直销、网上缴费、车票预订。乡（镇）服务站需与县级电子商务服务中心对接，落实乡镇网商培训、运营技术支持、农村青年创业项目管理等工作。 | 150.376 | 西安云集网络科技有限公司 | 李高宏 | 选址，站点布局规划
3 | 县、乡、村三级物流配送机制建立与完善 | （1）、建立1个县级物流仓储配送中心。（2）、整合佳县物流、快递企业集中入驻县域物流仓储配送中心，制定与物流、快递企业的合作方式和补贴政策。（3）、建立物流仓储管理系统。（4）、建立12个乡镇物流仓储配送中转站、180个村级配送点。 | 390.5 | 西安市汉唐兴业电子商务服务中心 | 李锡勇 | 对当地快递企业收费标准进行摸底，了解乡镇快递配送时效
4 | 佳县农产品上行体系建设 | （1）引进专业电商团队，围绕佳县红枣、小杂粮、手工挂面等特色农产品资源，选择4款产品进行网销产品的研发和推广，促进农产品标准化，重点完善网销农产品的供应链体系。 （2）打造佳县区域公用品牌，完成公用品牌形象设计、公用品牌管理规范与品牌维护、公用品牌推广规划；鼓励企业进行三品一标和SC产品认证，重点做好“中国佳县”、“枣缘红” 、“梁家河”、“陈家焉手工挂面”等品牌的宣传推介工作；进一步整合现有品牌资源，统一设计、统一制作4款体现佳县特色、符合选定规范的产品包装，集中打造一批有较强市场竞争力的佳县农产品品牌。 （3）通过网络媒体、电视媒体、新媒体等渠道加大公用品牌及电子商务进农村的宣传力度， 网络新闻发布不低于200次，自媒体图文推广不低于50篇，抖音等短视频推广不低于20条等， 提升佳县电商知名度。 （4）对佳县特色农产品在淘宝、京东、惠农网等第三方知名电商平台搭建线上商城，入驻不低于10家主流电商平台，举办至少3场线上营销活动，集中展示、销售、宣传以佳县红枣为主的特色农产品。 （5）举办类似佳县红枣“一县一品”节会活动；组织批发市场、大型商超、社区团购、微商等线上线下渠道商到佳县原产地参加产销对接活动；组织佳县红枣、杂粮、手工挂面等特色农产品和优势企业参加农产品推介会、博览会，促进佳县农特产品销售，助农增收。 建立1套佳县农产品质量检验检测及溯源管理系统，合理配置检测设备，加强农产品在种植、加工、包装、检测、运输、销售等关键环节的品质管控。用户可通过互联网、手机APP 等途径进行信息查询，增强公众对佳县农产品的认可。通过二维码等技术，实现“一品一码”，设计防伪溯源标签，为本地企业提供不少于100万枚溯源码标签，实现佳县特色农产品质量可追溯，责任可追查，品牌可维护。 | 400 | 湖南惠农科技有限公司 | 华阳 | 包装设计筹划