## Sheet1
佳县电子商务进农村综合示范项目建设进度表 填表时间：2020年11月27日
序号 | 项目名称 | 建设内容和要求 | 扶持资金（万元） | 项目承办单位 | 承办单位责任人 | 进展情况 | 备注
1 | 佳县电子商务公共服务中心建设 | （1）在佳县县城附近建设县级电子商务公共服务中心，公共服务中心设立020展示展销中心、办公区、会议室、孵化中心、培训中心、前台接待等区域，并按功能要求完成对公共服务中心的装修改造及电脑、打（复）印机、音像（视频）设备、网络接入（输出、存储）设备、液晶显示系统、办公桌椅等购置工作。（2）引进至少10家电商企业入驻公共服务中心，为入驻企业和个人提供咨询服务、设计包装、营销策划、人员培训、孵化支撑、文案写作等服务。为乡镇、村站点提供技术支持、信息管理、营销推广、摄影美工、电商策划等综合服务。（3）配备至少5名专职运营人员，确保机构健全、分工明确、制度完善、管理规范。（4） 争取与淘宝、京东、惠农网等知名第三方电商平台合作，建成集运营服务、数据统计、电商支撑服务等功能于一体的综合服务平台，支持多平台销售，且具备网销网购、在线支付等功能，并能真实有效反映佳县的交易数据。（5）建设县域电子商务平台。支持县内外企业建设独立的农村电子商务平台，开展网络营销，鼓励个人积极投身网络创业，大力推广“实体店+ 网店”创业模式，引导个体工商户转变经营方式，推动传统企业开展网络营销。同时引导网络创业集群集聚发展，支持具备一定产业基础的乡（镇）、村（社区），依托地方特色产品及优质地产品，组织当地群众发展各种地产品网店，推动群体性创业，推动传统农业专业市场转型升级，利用电子商务开拓市场。(6)每年2次农产品上行的集中采集、推广、销售活动; 每年举办、参加 2 次全国范围内的农产品推介活动;每季度至少组织1次电商沙龙交流互动;累计服务县域内各类企业（合作社、个体、微商） 30 家以上；代办相关证照不少于 50家；孵化出电商年销售额 10-20 万元的电商企业（个人）5-10 家,50-100 万元的电商企业2-10家，100-200 万元的电商企业 2-5 家，力争孵化年电商销售总额达到 500 万元跨境企业。 | 297.95 | 天闻数媒科技（北京） 有限公司 | 吴军锋 | 1、引导佳县网红注册公司、商标、食品经营许可证等相关证件，规范网络直播带货，营造食品安全理念。 2、指导抖音短视频拍摄，抖音直播带货。 3、服务入住企业开设抖音小店、淘宝店铺等。
2 | 佳县村级电子商务服务站（点）建设（南片） | 建设完成4个镇级服务站和50个村级服务站，其中贫困村24个。服务站建成后应配备相应的办公设备设施，能够为农村和社区居民提供特色农产品网络销售、生活服务、网上代购、社区直配直销、网上缴费、车票预订。乡（镇）服务站需与县级电子商务服务中心对接，落实乡镇网商培训、运营技术支持、农村青年创业项目管理等工作。 | 86.5 | 西安普农网络科技股份有限公 | 赵新迪 | 1、下乡调查站点运营情况； 2、线上指导国家电子商务进农村综合示县项目站点负责人电脑操作、网络销售、生活服务、网上代购； 3、督促各站点负责人上报数据； 4、督促各站点负责人做好台账记录；
3 | 佳县村级电子商务服务站（点）建设（北片） | 建设完成8个镇级服务站和85个村级服务站，其中贫困村39个。服务站建成后应配备相应的办公设备设施，能够为农村和社区居民提供特色农产品网络销售、生活服务、网上代购、社区直配直销、网上缴费、车票预订。乡（镇）服务站需与县级电子商务服务中心对接，落实乡镇网商培训、运营技术支持、农村青年创业项目管理等工作。 | 150.376 | 西安云集网络科技有限公司 | 刘西安 | 1、下乡调查站点运营情况； 2、线上指导国家电子商务进农村综合示县项目站点负责人电脑操作、网络销售、生活服务、网上代购、社区直配直销、网上缴费、车票预订； 3、督促各站点负责人上报数据； 4、督促各站点负责人做好台账记录；
4 | 县、乡、村三级物流配送机制建立与完善 | （1）、建立1个县级物流仓储配送中心。（2）、整合佳县物流、快递企业集中入驻县域物流仓储配送中心，制定与物流、快递企业的合作方式和补贴政策。（3）、建立物流仓储管理系统。（4）、建立12个乡镇物流仓储配送中转站、180个村级配送点。 | 390.5 | 西安市汉唐兴业电子商务服务中心 | 李锡勇 | 1、目前与申通快递，邮政快递，京东快递，德邦快递，安能物流，卓昊物流建立合作配送关系。收费标准按照邮政快递40%优惠额度收取，贫困户每件减免1元。 2、11月份快递下行数量14423件，上行数量1765件，贫困户发货343件。
5 | 佳县农产品上行体系建设 | （1）引进专业电商团队，围绕佳县红枣、小杂粮、手工挂面等特色农产品资源，选择4款产品进行网销产品的研发和推广，促进农产品标准化，重点完善网销农产品的供应链体系。 （2）打造佳县区域公用品牌，完成公用品牌形象设计、公用品牌管理规范与品牌维护、公用品牌推广规划；鼓励企业进行三品一标和SC产品认证，重点做好“中国佳县”、“枣缘红” 、“梁家河”、“陈家焉手工挂面”等品牌的宣传推介工作；进一步整合现有品牌资源，统一设计、统一制作4款体现佳县特色、符合选定规范的产品包装，集中打造一批有较强市场竞争力的佳县农产品品牌。 （3）通过网络媒体、电视媒体、新媒体等渠道加大公用品牌及电子商务进农村的宣传力度， 网络新闻发布不低于200次，自媒体图文推广不低于50篇，抖音等短视频推广不低于20条等， 提升佳县电商知名度。 （4）对佳县特色农产品在淘宝、京东、惠农网等第三方知名电商平台搭建线上商城，入驻不低于10家主流电商平台，举办至少3场线上营销活动，集中展示、销售、宣传以佳县红枣为主的特色农产品。 （5）举办类似佳县红枣“一县一品”节会活动；组织批发市场、大型商超、社区团购、微商等线上线下渠道商到佳县原产地参加产销对接活动；组织佳县红枣、杂粮、手工挂面等特色农产品和优势企业参加农产品推介会、博览会，促进佳县农特产品销售，助农增收。 (6)建立1套佳县农产品质量检验检测及溯源管理系统，合理配置检测设备，加强农产品在种植、加工、包装、检测、运输、销售等关键环节的品质管控。用户可通过互联网、手机APP 等途径进行信息查询，增强公众对佳县农产品的认可。通过二维码等技术，实现“一品一码”，设计防伪溯源标签，为本地企业提供不少于100万枚溯源码标签，实现佳县特色农产品质量可追溯，责任可追查，品牌可维护。 | 400 | 湖南惠农科技有限公司 | 华阳 | 1、以佳县红枣商会为申请主体注册“东方红佳味”“东方红佳品”区域公用品牌商标，正在受理注册中。2、2020年10月30日至11月3日佳县紫晶枣参展第二十二届中国中部（湖南）农业博览会。3、计划开展（佳县农产品区域公用品牌战略发布会暨消费扶贫产销对接会），实施方案初稿已出。4、“佳县电商扶贫特产馆”c店参加2020年淘宝双十一官方大促活动，日销售额4000+元。5、针对佳县红枣、紫晶枣、小杂粮、手工挂面等完成10家线上平台对接，其中包括淘宝天猫、拼多多、惠农网、快乐购、抖音小店，头条小店，京东，利农商城，国网福利商城开始全面售卖。
6 | 佳县电子商务普及培训 | 引进专业的师资力量，以电商人才培训为切入点，对政府机关、企业、合作社工作人员、创业青年、贫困户、返乡大学生、复转军人和农民进行电子商务的普及培训，2019年底前全县培训电子商务人员不低于3000人次(每个镇、便民服务中心培训不少于2天，总人数不低于1500人) | 77.56 | 咸阳广盛居大槐树电子商务有限公 司 | 连芳丽 | 1、通过微信群里解决学员在网销中遇到的问题。 2、做好电话回访，及时了解学员需求。
7 | 西邮-佳县农村电商基础知识普及 培训 | 培训目标为3000人次，根据佳县农村消费市场、电子商务和物流配送等实际情况， 积极实施“佳县电子商务进农村综合示范项目”培训工作，建立分级分层培训体系，引进西安邮电大学优质的师资力量，加大对政府机关、企业、合作社工作人员、创业青年、贫困户、 返乡大学生、复转军人和农民电子商务基础知识及政策理论培训力度，培养一批电子商务实用人才、紧缺人才和专业技能人 才，增强佳县农村利用信息化手段开展电子商务的能力，提高 电子商务普及应用水平，提升农村电子商务交易额，促进网购 网销规模的扩大和农村电子商务的发展，力争扩大佳县电子商 务进农村综合示范县创建期间从业人员培训覆盖面。完成全县 培训电子商务人员不低于3000人次(每个镇、便民服务中心培 训不少于2天，总人数不低于1500人)。 | 89 | 西安邮电大学 | 苏锦旗 | 对培训进行总结，对学员的问题进行反馈和解答，对有参与电商意愿的学员进行答疑和辅导，同时对一部分优质资源和西邮大学生创业团队进行初步对接，计划根据佳县农产品开发出一系列创业计划，参加创业比赛的同时也为佳县电商提供新思路。
8 | 佳县企业电子商务管理培训 | 培训目标为1725人次，引进专业的师资力量，以电商人才培训为切入点，通过引进来、走出去等多种形式对政府机关、企业、合作社工作人员、 创业青年、贫困户、返乡大学生、复转军人和农民进行企业电子商务管理培训，完成全县培训电子商务人才不低于1725人次(每次培训不少于5天，培训总人数不低于345人)。 | 64.97 | 青岛中科力天网络科技有限公司 | 刘云建 | 群里解决学员在店铺运营中遇到的问题，服务人员及时答疑解惑，帮助学员更好更快地发现店铺运营中的问题，及时处理店铺遇到的困难，对部分学员店铺进行评估，帮助其出单，提高店铺销量。
9 | 佳县电子商务实用技能培训 | 引进专业实操的师资力量，以电商人才培训为切入点，通过引进来、走出去等多种形式对政府机关、企业、合作社工作人员、创业青年、贫困户、返乡大学生、复转军人和农民进行电子商务实用技能培训，2019年底前全县培训电子商务人才不低于2000人次（每期培训不少于5天，培训总人数不低于400人）。 | 79.8 | 杭州精诺网络科技有限 公司 | 常江 | 1、通过微信群里解决学员在网销中遇到的问题。 2、做好电话回访，及时了解学员需求。 3、根据市场及学员需求调整课程内容。
。